## Slide 1
产品推进 · 内部团队计划
AI 学院 与 AI 影视工作室
两大营收引擎,一套 AI 工具链 — 2026 Q3–Q4
Cora AI Gateway
openIP
Cora AI Film Studio
负责人 创始人 周期 Q3 → Q4 2026 状态 待评审草案

## Slide 2
全局
两大引擎,一套 AI 工具链
引擎 A
AI 学院 — 一人公司(OPC)培训
线上+线下课程与数字内容,教人以 AI 驱动的一人公司方式运营。
付费方 学员,之后拓展 B2B / 教育合作方 工具 Cora AI Gateway(Chat · Cowork · Video Studio)+ openIP 营收 课程费 + 工具订阅(经常性收入)
引擎 B
AI 影视工作室
AI 制作影片,两条路径:培训 OPC 自制影片;以及为企业/中小企业制作影片并按部影片募资。
工具 Cora AI Film Studio(独立工具) 付费方 企业/中小企业客户;单片投资方 营收 制作费 + 单片募资 + 授权
飞轮 学院 → OPC 使用 Cora AI Gateway + openIP(经常性收入)→ 创作者在 openIP 变现 → 顶尖 OPC 加入影视工作室 → 影片为下一期招生做营销。

## Slide 3
产品架构
各工具分工
Cora AI Gateway
OPC · 日常 AI 工作
Chat — 通用 AI 助手
Cowork — 智能体协作
Video Studio — 短视频与内容
已上线
openIP
OPC · 变现
创作者 IP 代币化
法币商店 + AI 分身
KOL 终端(东南亚 / WebTVAsia)
已上线
Cora AI Film Studio
影视工作室 · 高端短片 + 成片
工作室级制作
高端短片与成片皆可
openIP 变现影片 IP
已构建
Cora AI Film Studio:成本最高可降 80% — 影片品质依旧顶级
两条视频路线 日常短视频与 AI 工作 → Cora AI Gateway · 高端短片 + 成片 → Cora AI Film Studio · 变现 → openIP

## Slide 4
服务对象
三大 OPC 客群
1
毕业生(S1)
想从事 AI 职业,或毕业后暂未就业
方案
AI 职业加速营 — 同期班、走量、奖学金 / 收入分成
2
专业人士,35–55 岁(S2)
AI 新手;想用于工作或创业
方案
专业人士 AI /「第二人生」— 高端、线下、可 HRD Corp 报销
3
网红 / KOL(S3)
变现受众与内容;制作 AI 影片
方案
创作者变现 + AI 工作室 — 收入分成、陪跑代做

## Slide 5
AI 学院 · 产品
课程价值阶梯
1
AI 与 OPC 启蒙课
2 小时 · 线上
RM999 RM299
前 20 席
2
OPC 启动训练营
2 周 · 线上 + 实操
RM3,999
S1 奖学金 RM1,799
3
AI OPC 证书课程
1 年 · 同期班 + 导师制
RM18,000
RM1,500/月 · S1 RM12,000
4
AI OPC 文凭课程
2 年 · + 实习
RM32,000
RM16,000/年
5
AI OPC 精通 — 创始人轨道
4 年 · + 带薪工作室项目
RM48,000
RM12,000/年
每个层级都捆绑 OPC 工具
Cora AI Gateway + openIP 在每个层级随课捆绑 — 让课程收入转化为经常性工具收入。
承诺越长,每年单价越低(RM18k → RM16k → RM12k/年)。

## Slide 6
AI 学院 · 定价
分客群定价与固定捆绑
层级(时长)
专业人士(S2)
标准价 · 可 HRD Corp 报销
毕业生(S1)
奖学金 / 收入分成
捆绑(个人版)
1 · 启蒙课(2 小时)
RM999 → RM299(前 20)
同价 — 引流入口
14 天 Gateway 试用
2 · 训练营(2 周)
RM3,999
RM1,799 / 收入分成
3 个月 Gateway(个人版)
3 · 证书(1 年)
RM18,000(RM1,500/月)
RM12,000(RM1,000/月)
12 个月 Gateway + openIP 创作者
4 · 文凭(2 年)
RM32,000(S2 少见)
RM32,000 走收入分成 ★
工具 + 影视工作室实习
5 · 精通(4 年)
RM48,000(S2 少见)
收入分成 + 带薪工作室项目 ★
全套工具 + 带薪项目 + 培训师
★ 文凭与精通是毕业生(S1)的旗舰 — 职业 / 学位替代路径。捆绑一律用个人版(而非 $500/月 Growth 版),以保住约 70% 的 B2C 毛利。

## Slide 7
基准与竞品分析
我们的定价在市场中的位置
市场参照(大马 / 新加坡,2026)
价格
我们的定位
大马企业 AI 工作坊(1–2 天)
RM2,000–8,000/人
训练营(2 周)RM3,999 — 内容更多,合乎行情
MDEC AI 技能培训
RM5,500/人
公营机构基准(可 HRD Corp 报销)
大马文凭课程
RM15,000–30,000
证书 RM18k / 文凭 RM32k 落在区间内
大马学士(UniKL AI,兼读)
合计约 RM76,800
精通 RM48k = 可负担的学位替代
新加坡短期生成式 AI(约 21 小时)
约 S$2,180(补贴后净价约 S$650)
新加坡为大马 2–3 倍;对学员高额补贴
大马靠雇主报销(HRD Corp)→ 我们的 S2 定价面向它。新加坡靠学员补贴(SkillsFuture)。我们的长课程定价低于文凭/学位,同时学员在学期间即可赚取收入。

## Slide 8
AI 学院 · 产品
晋升路径与目标转化率
并非人人爬到顶端
S1 — 毕业生
上限:文凭 / 精通(2–4 年)— 旗舰
S2 — 专业人士 35–55
上限:证书(1 年)
S3 — 网红 / KOL
上限:证书 + 收入分成
用一门启蒙课带出三条晋升路线 — 各自指向该客群真正会买的上限。
各步骤目标转化率
5–10%
合格线索 → 启蒙课
20–30%
启蒙课 → 训练营
15–25%
训练营 → 证书
30–40%
证书 → 文凭
30–40%
文凭 → 精通

## Slide 9
AI 影视工作室 · 上市策略
委托制作,或亲自精通
成本最高可降 80%
影片品质依旧顶级 — 短片与成片皆适用
方案 1 · DFY
我们替你制作
受众 企业 / 中小企业 / 繁忙的 KOL 提供 制作服务(单片 / 包月) 营收 制作费 + 单片募资 + 授权 卖点 最高便宜 80%、顶级品质、无学习门槛
方案 2 · DIY
你自己制作
受众 进取的 OPC(S1 旗舰)、创作者 提供 AI OPC 精通 — 创始人轨道 + 影视工作室 营收 学费 + 工具订阅 + 承接 DFY 项目 卖点 掌握能力;按项目赚钱;加入我们的人才库
协同效应 把 DFY 卖给客户 → 由受过 DIY 训练的精通课毕业生承接 → 无需全职招聘即可扩大产能。同一工具,两扇前门。

## Slide 10
绩效指标
北极星指标与桥梁指标
★ 北极星
变现的毕业生 — 用 AI 赚取收入的学员(如 ≥ RM500/月)
同时证明学院价值(营销)、驱动工具留存、并支撑溢价定价。财务孪生指标:综合 MRR。
X1
学员 → 付费工具订阅者
飞轮的核心转化。若此环断裂,我们就只是卖课的。
X2
综合 LTV
课程阶梯 LTV + 每位学员的工具订阅 LTV。
X3
毕业生赚钱比例
降低 CAC、提升定价能力的证明性指标。

## Slide 11
绩效指标
两张记分卡:学院 vs AI 工具
记分卡 A
AI 学院
教育业务经济
启蒙课付费报名
Q3 ≥100 · Q4 ≥500
每位启蒙买家 CAC
≤ RM120
线索 → 启蒙 转化
5–10%
阶梯晋升率
按目标
完课率
≥ 70%
NPS
≥ 40
成果率(就业/OPC/收入)
≥ 30% @ 90天
课程 LTV : CAC
≥ 3 : 1
记分卡 B
AI 工具
Cora AI Gateway + openIP · 经常性
绑定率(开通工具)
≥ 90%
30 天激活
≥ 60%
捆绑期后付费转化
≥ 40%
工具 MRR / ARR
逐月增长
月流失率
≤ 5%
净收入留存
≥ 100%
openIP GMV 与创作者
逐月增长
毛利率
约 70% B2C

## Slide 12
Q3 2026 · 7–9 月
验证并打基础
已推进约 4 周。用小规模付费试点验证需求 — 而非规模化。每个里程碑都有可量化的通过标准。
Q3-M1
课程 MVP v0 — 每客群一条旗舰路线
8月15日
Q3-M2
Cora AI Gateway「学员模式」— 引导 + 用量看板
8月22日
Q3-FS1
将 Cora AI Film Studio 接入技术栈 — 并入仓库、打通权限
9月8日
Q3-M3
首期试点班(付费、小规模)— 线上+线下混合
9月5–30日
Q3-M4
Cora AI Film Studio 首个影片 PoC — 一支短片,端到端
9月15日
Q3-M5
openIP 创作者试点 — 3–5 位 KOL,商店 + AI 分身上线
9月20日
Q3-M6
变现与合规基础 — 定价 + 募资表述
9月30日

## Slide 13
Q3 通过门槛
扩张前的放行判断
六项全部达标才进入 Q4 规模化。任一未达 → 先做 10 月加固冲刺,再投入增长。
✓
≥ 30 名付费学员
✓
试点完课率 ≥ 70%
✓
1 支发布短片 · 已知每分钟成本
✓
3+ 位有成交的 openIP 创作者
✓
Cora AI Film Studio 已接入并可用
✓
合规备忘录已签署

## Slide 14
Q4 2026 · 10–12 月
规模化与变现
把验证过的试点转为可复制的收入,并拿下首批商业影片项目。
Q4-M1
课程 v1 — 三条路线完成 + 证书
10月24日
Q4-M2
第二期规模班 — 150–300 名学员,公开招生
10–12月
Q4-M3
线下扩张(S2)— 2–3 场线下工作坊
11月
Q4-FS2
Cora AI Film Studio — 达到客户交付标准(为付费项目产品化)
11月10日
Q4-M4
影视工作室商业试点 — 交付 2 部付费客户影片
11月30日
Q4-M5
单片投资模式上线 — 合规 + 1 部获资影片
12月5日
Q4-M6
openIP × 影片 IP — 变现一部影片的 IP / 周边 / 代币
12月12日
Q4-M7
年度复盘与 2027 规划 — 指标、单位经济
12月20日

## Slide 15
Q4 目标
到 12 月的理想成绩
150–300
第二期付费报名
≥ 60%
学员开通 Cora AI Gateway 订阅
2 + 1
交付客户影片 + 1 部单片募资
15+
活跃 openIP 创作者,法币 GMV 增长

## Slide 16
红线
在推广任何单片募资之前
⚠ 合规门槛 —「单片投资」
承诺以他人努力换取利润或回报,可能落入证券范畴(Howey 标准)。openIP 自身规则已体现这一点 — 我们只讲收入 → 效用 / 授权,绝不讲分红、保证回报或「投资获利」。
任何募资前,先由律师确认结构(影片融资 SOW、赞助、预售或授权)与确切的营销措辞。硬性门槛:Q3-M6 → Q4-M5。

## Slide 17
潜在风险
主要风险与应对
同时做学院 + 影视 + 3 客群(团队精简)
→ Q3 = 一条旗舰路线 + 一个影片 PoC;分步推进,勿并行
Cora AI Film Studio 已构建但尚未进入技术栈/仓库
→ 优先接入与权限打通(Q3-FS1);属集成而非从零构建;客户项目排在 Q4-FS2 之后
课程能卖但学员不留在工具上
→ 从第一课起把 Cora AI Gateway 融入课程
单片「投资」被认定为证券
→ 任何募资前先过合规门槛;仅用律师批准的措辞
对价格敏感的毕业生(S1),获客成本过高
→ 奖学金 / 收入分成 + 自然流量与 KOL 漏斗;S1 以线上为主

## Slide 18
团队如何执行
角色、顺序与运营节奏
谁负责什么
课程负责人
课程、讲师、交付
增长
漏斗、广告、KOL、招生
销售 / 晋升
启蒙课转化、阶梯升级
工具 / 产品
Cora + openIP 开通、看板
运营 / 财务
支付、LMS、CRM、KPI 看板
构建顺序
1 先推出 RM299 启蒙课 — 这是点火器。
2 铺设底座:支付、LMS、CRM、自动开通工具。
3 启蒙课开班期间同步搭建训练营。
4 拟定 3–5 层级;开放候补 / 订金。
运营节奏
每周 — 报名、CAC、转化、活跃 每期 — 晋升、完课、绑定 每月 — 完整记分卡 A+B+桥梁、MRR 每季 — LTV:CAC、NRR、北极星、重新定价

## Slide 19
本周
即刻行动
1
为每条工作流指定负责人。
2
锁定 Q3 主打的一条旗舰路线 + 一个客群(从获客最便宜处入手 — 很可能是 S3 / KOL)。
3
立即预约影片募资表述的法律审查 — 周期长。
4
将 Cora AI Film Studio 接入仓库/技术栈(Q3-FS1)— 工具已存在;这将启用影片 PoC。
5
在 Cora AI Gateway 中搭建学员用量看板。